滁州学院2014年度新设普通本科专业申报工作日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 责任部门 | 协助部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟增设专业的申请报告、专业建设发展规划和《普通高等学校本科专业设置申请表》等申请材料的撰写与报送 | 相关学院 | 教务处 | 7月15日前 |
| 2 | 教务处汇总整理拟增设专业的申请材料，邀请校内外专家进行论证、咨询 | 教务处 | 相关学院 | 7月18日前 |
| 3 | 各学院根据专家意见和建议修改申请材料，并制作5-10分钟的PPT汇报材料 | 相关学院 | 教务处 | 7月19日前 |
| 4 | 召开学术委员会会议，对拟增设专业进行评议；校长办公会审定拟增设专业的推荐名单 | 教务处 | 相关学院 | 7月20日前 |
| 5 | 拟推荐专业的负责人对申请材料进行修改、定稿 | 相关学院 | 教务处 | 7月26日前 |
| 6 | 教务处根据教育部和教育厅的有关文件要求，将申请材料上传至专门网站进行公示、报送相关材料 | 教务处 | 相关学院 | 7月27日-9月30日 |