## Sheet1
附件2： 2014版本科专业人才培养方案修（制）订工作时间安排表
主要工作内容 | 责任部门 | 协助部门 | 完成时间
1.调研并起草修（制）订人才培养方案（2014版）指导性意见（征求意见稿） | 教务处 | 相关院（部） | 4月30日前
2.下发征求意见稿，院（部）提出反馈意见 | 各院（部） | 教务处 | 5月10日前
3.根据反馈意见修改，形成讨论稿提交教学工作委员会审议、院长办公会议审定，印发修（制）订人才培养方案指导性意见 | 教务处 | 各院（部） | 6月5日前
4.召开工作启动会；各院（部）成立专业建设委员会，确定专业负责人，报送教务处 | 各院（部） | 教务处 | 6月10日前
5.根据指导性意见，修（制）订各专业人才培养方案，初稿送交教务处 | 各院（部） |  | 7月15日前
6.校内、外专家审议各专业人才培养方案 | 教务处 | 各院（部） | 7月30日前
7.各院（部）根据反馈意见再次修改人才培养方案，送交修改稿至教务处 | 各院（部） |  | 8月10日前
8.学校审定各专业人才培养方案，教务处对各专业人才培养方案进行形式审核、定稿 | 教务处 | 各院（部） | 8月15日前
9.人才培养方案的排版印刷 | 教务处 |  | 8月底前