| 序号 | 项目名称 | 级别 | 起止时间 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色专业建设点 | 校级 | 2011年8月22日前 | 报送申报材料 | 由院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年8月24日—26日 | 学校完成项目评审，确定校级项目名单 | 确定推荐申报省级项目名单 |
|  |  | 省级 | 2011年9月5日前 | 完成项目申报材料初稿 | 由相关院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年9月6日—10日 | 学校审定相关申报材料，提出修改意见 |  |
|  |  |  | 2011年9月11日—16日 | 申报单位进一步修改完善项目申报材料 | 由相关院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年9月17日—20日 | 申报材料打印、胶装，报送申报材料 | 由校质量工程办公室完成 |
| 2 | 示范实习实训中心 | 校级 | 2011年8月22日前 | 报送申报材料 | 由院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年8月24日—26日 | 学校完成项目评审，确定项目名单 | 确定推荐申报省级项目名单 |
|  |  | 省级 | 2011年9月5日前 | 完成项目申报材料初稿 | 由相关院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年9月6日—10日 | 学校审定相关申报材料，提出修改意见 |  |
|  |  |  | 2011年9月11日—16日 | 进一步修改完善项目申报材料 | 由相关院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年9月17日—20日 | 申报材料打印、胶装，报送申报材料 | 由校质量工程办公室完成 |
| 3 | 人才培养模式创新实验区 | 校级 | 2011年8月22日前 | 报送申报材料 | 由院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年8月24日—26日 | 学校完成项目评审，确定校级项目名单 | 确定推荐申报省级项目名单 |
|  |  | 省级 | 2011年9月5日前 | 完成项目申报材料初稿 | 由校实验实训中心牵头，教务处、相关院（部）配合 |
|  |  |  | 2011年9月6日—10日 | 学校审定相关申报材料，提出修改意见 |  |
|  |  |  | 2011年9月11日—16日 | 申报单位进一步修改完善项目申报材料 | 由校实验实训中心完成 |
|  |  |  | 2011年9月17日—20日 | 申报材料打印、胶装，报送申报材料 | 由校质量工程办公室完成 |

2011年滁州学院质量工程项目申报工作时间安排表

2011年滁州学院质量工程项目申报工作时间安排表（续表）

| 序号 | 项目类别 | 级别 | 完成时间 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 应用型教师教学能力 发展中心 | 校级 | 2011年8月22日前 | 形成申报材料初稿 | 由教务处牵头，人事处配合 |
|  |  |  | 2011年8月24日—26日 | 学校确定校级项目名单 |  |
|  |  | 省级 | 2011年8月27日前 | 修改项目申报材料初稿 |  |
|  |  |  | 2011年9月5日前 | 组织专家论证，形成二稿 |  |
|  |  |  | 2011年9月6日—10日 | 学校审定相关申报材料，提出修改意见 |  |
|  |  |  | 2011年9月11日—16日 | 进一步修改完善项目申报材料 | 由教务处完成 |
|  |  |  | 2011年9月17日—20日 | 申报材料打印、胶装，报送申报材料 | 由校质量工程办公室完成 |
| 5 | 教学团队 | 校级 | 2011年9月21日—22日 | 申报人报送申报材料 | 由院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年9月23日—30日 | 学校审定相关申报材料，确定名单 |  |
|  |  |  | 2011年10月1日—7日 | 评审结果公示一周 | 由校质量工程办公室完成 |
| 6 | 精品课程 | 校级 | 2011年9月21日—22日 | 申报人报送申报材料 | 由院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年9月23日—30日 | 学校审定相关申报材料，确定名单 |  |
|  |  |  | 2011年10月1日—7日 | 评审结果公示一周 | 由校质量工程办公室完成 |
| 7 | 教学研究项目 | 校级 | 2011年9月21日—22日 | 申报人报送申报材料 | 由院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年9月23日—30日 | 学校审定相关申报材料，确定名单 |  |
|  |  |  | 2011年10月1日—7日 | 评审结果公示一周 | 由校质量工程办公室完成 |

2011年滁州学院质量工程项目申报工作时间安排表（续表）

| 序号 | 项目名称 | 级别 | 起止时间 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 教学名师奖 | 校级 | 2011年10月8日—9日 | 申报人报送申报材料 | 由申报人、院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年10月10日—14日 | 学校审定相关申报材料，确定名单 |  |
|  |  |  | 2011年10月15日—22日 | 评审结果公示一周 | 由校质量工程办公室完成 |
| 9 | 教坛新秀奖 | 校级 | 2011年10月8日—9日 | 申报人报送申报材料 | 由申报人、院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年10月10日—14日 | 学校审定相关申报材料，确定名单 |  |
|  |  |  | 2011年10月15日—22日 | 评审结果公示一周 | 由校质量工程办公室完成 |
| 10 | 合格专业 | 校级 | 2011年10月15日—16日 | 申报单位报送申报材料 | 由院（部）完成 |
|  |  |  | 2011年10月17日—28日 | 学校审定相关申报材料，确定名单 |  |
| 11 |  |  | 2011年10月29日—30日 | 报送教学团队、精品课程等立项项目任务书 | 由相关院（部）完成 |